## Tabelle1
Tag | Datum | Tätigkeit/Info | Von | Bis | Stunden | Wer
So. | 2025-06-01 | ProHTL + Übung | 7:00 | 18:00 | 11:00 | Gemeinsam | Name | Zeit | Name | Stunden | Minuten | Stunden2 | Prozent | Spalte1
Di. | 2025-06-03 | KÜ - Vorbereitung für Diplomarbeit | 7:25 | 9:55 | 2:30 | Valentin+Linus | Valentin | 1899-12-31 12:30 | Linus | 1900-01-05 05:00 | 6.2083 | 0.10347 | 0.057485 | 81.69%
Di. | 2025-06-10 | KÜ - Beginn der Diplomarbeit mit Unreal Engine | 7:25 | 9:55 | 2:30 | Gemeinsam | Linus | 1899-12-31 21:00 | Arthur | 1900-01-03 15:40 | 4.6528 | 0.077546 | 0.043081 | 61.22%
Di. | 2025-06-17 | KÜ - Weiter gemacht mit Unreal Engine | 7:25 | 9:55 | 2:30 | Gemeinsam | Arthur | 1899-12-31 02:10 | Valentin | 1900-01-04 02:30 | 5.1042 | 0.085069 | 0.047261 | 67.16%
Di. | 2025-06-24 | ABA Portal + VR-Frag | 7:25 | 14:25 | 7:00 | Gemeinsam |  |  | Alles |  |  | 180 | 100 | 100%
Di. | 2025-08-12 | Vorbereitung Wechsel zu Unity | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Gemeinsam | Valentin+Linus | 0.77083 |  | 1900-01-07 19:40 | 180
Sa. | 2025-08-16 | Wechsel zu Unity | 17:00 | 20:00 | 3:00 | Gemeinsam | Arthur+Linus | 0.75 |  | 211.6667
Fr. | 2025-09-19 | Github (gitignore erstellt) Unity-Projekt | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Linus | Valentin+Arthur | 0
Sa. | 2025-09-20 | Multiplayer auf 2 Brillen + Pico | 12:00 | 16:00 | 4:00 | Valentin+Linus
Mi. | 2025-09-24 | Github: Stundenliste hinzugefügt (branches) | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Valentin+Linus | Gemeinsam | 1900-01-01 19:30
So. | 2025-09-28 | Unity Multiplayer funktionen getestet (Scene) | 11:30 | 13:30 | 2:00 | Linus
Fr. | 2025-10-10 | Amazon-Bestellung | 20:00 | 21:00 | 1:00 | Gemeinsam
Fr. | 2025-11-07 | Bestellung-Meta | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Gemeinsam
Sa. | 2025-11-08 | ToT-Plakat Gestaltung | 14:00 | 22:00 | 8:00 | Valentin
Sa. | 2025-11-08 | ToT-Plakat Gestaltung | 14:00 | 20:00 | 6:00 | Arthur+Linus
Mi. | 2025-11-12 | Amazon-Bestellung | 11:50 | 12:40 | 0:50 | Gemeinsam
Mi. | 2025-11-19 | ToT-Vorbereitung | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Gemeinsam
Do. | 2025-11-20 | ToT-Vorbereitung | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Gemeinsam
Fr. | 2025-11-21 | ToT | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Gemeinsam
Fr. | 2025-11-21 | Ausprobieren der Haptik-Weste | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Gemeinsam
Sa. | 2025-11-22 | ToT | 8:00 | 11:00 | 3:00 | Gemeinsam
Sa. | 2025-11-29 | VR-Brille und PC einrichten | 20:00 | 24:00 | 4:00 | Linus
Fr. | 2025-12-05 | Meta Quest 3 (APK), Zuhause | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Linus
Mo. | 2025-12-08 | Anmeldung Jugend Innovative | 11:00 | 11:50 | 0:50 | Gemeinsam
Mi. | 2025-12-10 | Multiplayer auf 2 Brillen + Button | 12:40 | 16:10 | 3:30 | Valentin+Linus
Mi. | 2025-12-10 | Multiplayer auf 2 Brillen + Button | 0.58333 | 16:10 | 2:10 | Arthur
Mi. | 2025-12-10 | Amazon-Bestellung | 11:50 | 12:40 | 0:50 | Gemeinsam
Mo. | 2025-12-22 | Werkstatt Filmdreh für INNO | 14:00 | 16:10 | 2:10 | Gemeinsam
Mo. | 2025-12-22 | Amazon-Bestellung | 11:50 | 12:40 | 0:50 | Gemeinsam
Fr. | 2025-12-26 | Unity Canvas (Button Szenenwechsel) | 18:00 | 24:00 | 6:00 | Linus
Fr. | 2025-12-26 | Standalone System | 18:30 | 22:30 | 4:00 | Valentin
Mo. | 2025-12-29 | Planung Nachtragung Unity Programmieren | 12:00 | 14:30 | 2:30 | Valentin
Mo. | 2025-12-29 | Planung Nachtragung Unity Programmieren | 12:00 | 18:00 | 6:00 | Arthur+Linus
Fr. | 2026-01-02 | Github in Word beschrieben | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Linus
Sa. | 2026-01-03 | Allgemeinen Funktionen von Github in Word | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Linus
So. | 2026-01-04 | Miteinander Word geschrieben | 17:00 | 21:00 | 4:00 | Gemeinsam
Fr. | 2026-01-09 | Informatik Stundenliste verbessert | 7:25 | 8:25 | 1:00 | Gemeinsam
Mi. | 2026-01-28 | Fehlerbehben (Debugging) | 17:20 | 18:20 | 1:00 | Linus
Fr. | 2026-01-16 | Vr-Brillen und Meta reaperieren + Standalone | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Gemeinsam
Sa. | 2026-01-17 | Programmiert | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Linus
Di. | 2026-01-20 | Inno Esa Wettbewerb | 22:00 | 24:00 | 2:00 | Linus
Mi. | 2026-02-04 | Word weitergeschrieben und verbessert | 22:00 | 24:00 | 2:00 | Linus
Sa. | 2026-02-14 | Szenen erstellt und Fehler behoben | 16:00 | 21:00 | 5:00 | Arthur+Linus
Sa. | 2026-02-14 | Handtracking | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Valentin
Mo. | 2026-02-09 | Github fertig geschrieben | 17:00 | 18:00 | 1:00 | Linus
Sa. | 2026-02-14 | Handtracking | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Valentin
Fr. | 2026-02-20 | Updating, Handtracking | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Valentin
Sa. | 2026-02-21 | Handtracking, Map, Updating, Projekt Kaputt | 18:00 | 0:00 | 6:00 | Gemeinsam
Di. | 2026-02-24 | Handtracking repariert | 18:00 | 19:30 | 1:30 | Valentin
Fr. | 2026-02-27 | Files auf Github gepusht, Stundenliste aktualisiert | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Arthur+Linus
Fr. | 2026-02-27 | Server Besprechung | 9:30 | 10:00 | 0:30 | Valentin
Fr. | 2026-02-27 | Fehlerbehebung (Debugging) | 15:15 | 16:45 | 1:30 | Linus
Fr. | 2026-02-27 | Objekte | 23:30 | 1:00 | 1:30 | Linus
Sa. | 2026-02-28 | neue Objekte hinzugefügt | 10:00 | 16:30 | 6:30 | Valentin+Linus
Mo. | 2025-10-27 | Unity Download + Setup | 10:00 | 13:00 | 3:00 | Arthur
Mi. | 2025-10-29 | Projekt importiert und erste Szene erstellt | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Arthur
Do. | 2025-10-30 | Erste Fehler behoben, Arbeit an der Szene | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Arthur
Sa. | 2025-11-01 | Szene für ToT erstellt, Terrain modelliert | 19:00 | 21:00 | 2:00 | Arthur
So. | 2025-11-02 | Terrain texturiert, Materials erstellt | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Arthur
Mi. | 2025-11-19 | Terrain finished, Fehler behoben | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Arthur
Do. | 2025-11-13 | Fehlerbehebung für ToT | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Arthur
So. | 2026-03-01 | Arbeit an Szenen, Fehlerbehebung | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Arthur
So. | 2026-03-01 | Tür fertig gestellt, Fehler behoben, Animationen | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Linus
So. | 2026-03-01 | Teleportation mit Gesten | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Valentin
So. | 2026-03-01 | Handtracking | 7:00 | 10:00 | 3:00 | Valentin
Mo. | 2026-03-02 | PC-Server Setup | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Gemeinsam
Di. | 2026-03-03 | PC-Server Kaput | 11:50 | 12:50 | 1:00 | Gemeinsam
Mo. | 2026-03-02 | Diplo Unity Basics | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Linus
Di. | 2026-03-03 | Tür beschrieben | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Linus
Mi. | 2026-03-04 | Gegenstand werfen + Code | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Linus
Mi. | 2026-03-04 | PC-Server repariert | 11:40 | 12:40 | 1:00 | Gemeinsam