## Tabelle1
Tag | Datum | Tätigkeit/Info | Von | Bis | Stunden | Wer
So. | 2025-06-01 | ProHTL + Übung | 7:00 | 18:00 | 11:00 | Gemeinsam | Name | Zeit | Name | Stunden | Minuten | Stunden2 | Prozent | Spalte1
Di. | 2025-06-03 | KÜ - Vorbereitung für Diplomarbeit | 7:25 | 9:55 | 2:30 | Valentin+Linus | Valentin | 1900-01-02 18:30 | Linus | 1900-01-08 12:30 | 9.5208 | 0.15868 | 0.088156 | 125.3%
Di. | 2025-06-10 | KÜ - Beginn der Diplomarbeit mit Unreal Engine | 7:25 | 9:55 | 2:30 | Gemeinsam | Linus | 1900-01-02 14:00 | Arthur | 1900-01-08 | 9 | 0.15 | 0.083333 | 118.4%
Di. | 2025-06-17 | KÜ - Weiter gemacht mit Unreal Engine | 7:25 | 9:55 | 2:30 | Gemeinsam | Arthur | 1900-01-02 12:00 | Valentin | 1900-01-08 06:00 | 9.25 | 0.15417 | 0.085648 | 121.7%
Di. | 2025-06-24 | ABA Portal + VR-Frag | 7:25 | 14:25 | 7:00 | Gemeinsam |  |  | Alles |  |  | 180 | 100 | 100%
Di. | 2025-08-12 | Vorbereitung Wechsel zu Unity | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Gemeinsam | Valentin+Linus | 0.77083 |  | 1900-01-16 03:00 | 180
Sa. | 2025-08-16 | Wechsel zu Unity | 17:00 | 20:00 | 3:00 | Gemeinsam | Arthur+Linus | 0.79167 |  | 411
Fr. | 2025-09-19 | Github (gitignore erstellt) Unity-Projekt | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Linus | Valentin+Arthur | 0.33333
Sa. | 2025-09-20 | Multiplayer auf 2 Brillen + Pico | 12:00 | 16:00 | 4:00 | Valentin+Linus
Mi. | 2025-09-24 | Github: Stundenliste hinzugefügt (branches) | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Valentin+Linus | Gemeinsam | 1900-01-03 09:00
So. | 2025-09-28 | Unity Multiplayer funktionen getestet (Scene) | 11:30 | 13:30 | 2:00 | Linus
Fr. | 2025-10-10 | Amazon-Bestellung | 20:00 | 21:00 | 1:00 | Gemeinsam
Mo. | 2025-10-27 | Unity Download + Setup | 10:00 | 13:00 | 3:00 | Arthur | [8 empty] | s
Mi. | 2025-10-29 | Projekt importiert und erste Szene erstellt | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Arthur
Do. | 2025-10-30 | Erste Fehler behoben, Arbeit an der Szene | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Arthur
Sa. | 2025-11-01 | Szene für ToT erstellt, Terrain modelliert | 19:00 | 21:00 | 2:00 | Arthur
So. | 2025-11-02 | Terrain texturiert, Materials erstellt | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Arthur
Fr. | 2025-11-07 | Bestellung-Meta | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Gemeinsam
Sa. | 2025-11-08 | ToT-Plakat Gestaltung | 14:00 | 22:00 | 8:00 | Valentin
Sa. | 2025-11-08 | ToT-Plakat Gestaltung | 14:00 | 20:00 | 6:00 | Arthur+Linus
Mi. | 2025-11-12 | Amazon-Bestellung | 11:50 | 12:40 | 0:50 | Gemeinsam
Do. | 2025-11-13 | Fehlerbehebung für ToT | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Arthur
Mi. | 2025-11-19 | ToT-Vorbereitung | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Gemeinsam
Mi. | 2025-11-19 | Terrain finished, Fehler behoben | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Arthur
Do. | 2025-11-20 | ToT-Vorbereitung | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Gemeinsam
Fr. | 2025-11-21 | ToT | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Gemeinsam
Fr. | 2025-11-21 | Ausprobieren der Haptik-Weste | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Gemeinsam
Fr. | 2025-11-21 | Multiplayer für ToT | 4:00 | 6:00 | 2:00 | Valentin
Sa. | 2025-11-22 | ToT | 8:00 | 11:00 | 3:00 | Gemeinsam
Sa. | 2025-11-22 | Multiplayer für ToT | 3:00 | 5:00 | 2:00 | Valentin
Sa. | 2025-11-29 | VR-Brille und PC einrichten | 20:00 | 24:00 | 4:00 | Linus
Fr. | 2025-12-05 | Meta Quest 3 (APK), Zuhause | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Linus
Mo. | 2025-12-08 | Anmeldung Jugend Innovative | 11:00 | 11:50 | 0:50 | Gemeinsam
Mi. | 2025-12-10 | Multiplayer auf 2 Brillen + Button | 12:40 | 16:10 | 3:30 | Valentin+Linus
Mi. | 2025-12-10 | Multiplayer auf 2 Brillen + Button | 14:00 | 16:10 | 2:10 | Arthur
Mi. | 2025-12-10 | Amazon-Bestellung | 11:50 | 12:40 | 0:50 | Gemeinsam
Mo. | 2025-12-22 | Werkstatt Filmdreh für INNO | 14:00 | 16:10 | 2:10 | Gemeinsam
Mo. | 2025-12-22 | Amazon-Bestellung | 11:50 | 12:40 | 0:50 | Gemeinsam
Fr. | 2025-12-26 | Unity Canvas (Button Szenenwechsel) | 18:00 | 24:00 | 6:00 | Linus
Fr. | 2025-12-26 | Standalone System | 18:30 | 22:30 | 4:00 | Valentin
Mo. | 2025-12-29 | Planung Nachtragung Unity Programmieren | 12:00 | 14:30 | 2:30 | Valentin
Mo. | 2025-12-29 | Planung Nachtragung Unity Programmieren | 12:00 | 18:00 | 6:00 | Arthur+Linus
Fr. | 2026-01-02 | Github in Word beschrieben | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Linus
Sa. | 2026-01-03 | Allgemeinen Funktionen von Github in Word | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Linus
Sa. | 2026-01-03 | Terrain-Materials verbessert | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Arthur
So. | 2026-01-04 | Miteinander Word geschrieben | 17:00 | 21:00 | 4:00 | Gemeinsam
So. | 2026-01-04 | 3D-Modelle + Materials + Texturen für Szenen | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Arthur
Fr. | 2026-01-09 | Informatik Stundenliste verbessert | 7:25 | 8:25 | 1:00 | Gemeinsam
Fr. | 2026-01-16 | Vr-Brillen und Meta reaperieren + Standalone | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Gemeinsam
Sa. | 2026-01-17 | Programmiert | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Linus
So. | 2026-01-18 | Schreiben, Besprechung, Bugfixing | 9:00 | 14:00 | 5:00 | Valentin+Arthur
Di. | 2026-01-20 | Inno Esa Wettbewerb | 22:00 | 24:00 | 2:00 | Linus
Di. | 2026-01-20 | Terrain Bugfixing, Bäume | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Arthur
So. | 2026-01-25 | Planung und Besprechung, Word Dokumentation, Stundenliste, Unity Projekt weitergearbeitet | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Gemeinsam
Mi. | 2026-01-28 | Fehlerbeheben (Debugging) | 17:20 | 18:20 | 1:00 | Linus
Di. | 2026-02-03 | Dokumenation, Projekt Szenen bearbeitung | 17:00 | 20:00 | 3:00 | Valentin+Arthur
Mi. | 2026-02-04 | Word weitergeschrieben und verbessert | 22:00 | 24:00 | 2:00 | Linus
Mo. | 2026-02-09 | Github fertig geschrieben | 17:00 | 18:00 | 1:00 | Linus
Sa. | 2026-02-14 | Szenen erstellt und Fehler behoben | 16:00 | 21:00 | 5:00 | Arthur+Linus
Sa. | 2026-02-14 | Handtracking, SDK Assets | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Valentin
Fr. | 2026-02-20 | Updating, Handtracking | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Valentin
Sa. | 2026-02-21 | Handtracking, Map, Updating, Projekt Kaputt | 18:00 | 0:00 | 6:00 | Gemeinsam
Di. | 2026-02-24 | Handtracking repariert | 18:00 | 19:30 | 1:30 | Valentin
Fr. | 2026-02-27 | Files auf Github gepusht, Stundenliste aktualisiert | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Arthur+Linus
Fr. | 2026-02-27 | Server Besprechung | 9:30 | 10:00 | 0:30 | Valentin
Fr. | 2026-02-27 | Fehlerbehebung (Debugging) | 15:15 | 16:45 | 1:30 | Linus
Fr. | 2026-02-27 | Objekte | 23:30 | 1:00 | 1:30 | Linus
Sa. | 2026-02-28 | neue Objekte hinzugefügt | 10:00 | 16:30 | 6:30 | Valentin+Linus
So. | 2026-03-01 | Arbeit an Szenen, Fehlerbehebung | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Arthur
So. | 2026-03-01 | Tür fertig gestellt, Fehler behoben, Animationen | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Linus
So. | 2026-03-01 | Teleportation mit Gesten, Multiplayer | 11:00 | 17:00 | 6:00 | Valentin
So. | 2026-03-01 | Handtracking | 7:00 | 10:00 | 3:00 | Valentin
Mo. | 2026-03-02 | PC-Server Setup | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Gemeinsam
Mo. | 2026-03-02 | Diplo Unity Basics | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Linus
Mo. | 2026-03-02 | Terrain verbessern | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Arthur
Di. | 2026-03-03 | PC-Server Kaputt | 11:50 | 12:50 | 1:00 | Gemeinsam
Di. | 2026-03-03 | Tür beschrieben | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Linus
Di. | 2026-03-03 | SDK Assets, Handtracking | 14:00 | 17:00 | 3:00 | Valentin
Di. | 2026-03-03 | Szenenbearbeitung | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Arthur
Mi. | 2026-03-04 | Gegenstand werfen + Code | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Linus
Mi. | 2026-03-04 | PC-Server repariert | 11:40 | 12:40 | 1:00 | Gemeinsam
Mi. | 2026-03-04 | Projekt auf PC übertragen, Animation | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Arthur
Mi. | 2026-03-04 | Hand Teleportation | 22:00 | 23:00 | 1:00 | Valentin
Do. | 2026-03-05 | Server, Besprechung | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Gemeinsam
Do. | 2026-03-05 | Auto Szene repariert + erweitert | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Arthur
Do. | 2026-03-05 | Hand Teleportation | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Valentin
Do. | 2026-03-05 | Dokumentation | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Valentin
Do. | 2026-03-05 | Szenenbearbeitung, Buttons | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Linus
Fr. | 2026-03-06 | Müllberg-Szene begonnen | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Arthur
Fr. | 2026-03-06 | Dokumentation, Word | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Linus
Fr. | 2026-03-06 | Hand Teleportation, SDK Assets | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Valentin
Fr. | 2026-03-06 | Hand Teleportation, Dokumentation | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Valentin
Sa. | 2026-03-07 | Auto Szene repariert | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Arthur
Sa. | 2026-03-07 | Testing, Projekt Zusammenfügen, Bugfixing, Projekt reparieren | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Gemeinsam
Sa. | 2026-03-07 | Stundenliste, Dokumentation | 6:00 | 7:00 | 1:00 | Valentin
So. | 2026-03-08 | Müllberg-Szene, Auto-Szene | 17:00 | 20:00 | 3:00 | Arthur
So. | 2026-03-08 | Szenen | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Linus
So. | 2026-03-08 | Hand Teleportation | 12:00 | 15:00 | 3:00 | Valentin
Mo. | 2026-03-09 | Stundenliste aktualisieren | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Arthur+Linus
Mo. | 2026-03-09 | Zeitmanagement | 9:00 | 9:20 | 0:20 | Arthur
Mo. | 2026-03-09 | Kleinere Fehler behoben; Diplo Leveldesign | 18:30 | 21:30 | 3:00 | Arthur
Mo. | 2026-03-09 | Hand Teleportation | 22:00 | 23:00 | 1:00 | Valentin
Di. | 2026-03-10 | Diplo schreiben | 16:30 | 18:30 | 2:00 | Linus
Di. | 2026-03-10 | Schreiben + Müllberg Szene | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Arthur
Di. | 2026-03-10 | Hand Teleportation, Updating, Multiplayer | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Valentin
Mi. | 2026-03-11 | Diplo schreiben | 17:15 | 18:15 | 1:00 | Linus
Mi. | 2026-03-11 | Müllberg-Szene | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Arthur
Do. | 2026-03-12 | Schreiben | 17:00 | 20:00 | 3:00 | Arthur
Do. | 2026-03-12 | Dokumentation | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Valentin
Fr. | 2026-03-13 | Diplo weitergeschrieben | 22:00 | 3:00 | 5:00 | Gemeinsam
Fr. | 2026-03-13 | Dokumenation | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Valentin
Sa. | 2026-03-14 | Projekt auf Schulpc importieren versucht | 19:00 | 23:00 | 4:00 | Gemeinsam
Sa. | 2026-03-14 | Diplo schreiben | 10:00 | 13:00 | 3:00 | Linus
Sa. | 2026-03-14 | Dokumentation | 7:00 | 9:00 | 2:00 | Valentin
So. | 2026-03-15 | Projekt reparieren | 14:00 | 17:30 | 3:30 | Gemeinsam
So. | 2026-03-15 | Dokumentation, Stundenliste | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Valentin
Mo. | 2026-03-16 | Terrain + Besprechung | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Arthur
Mo. | 2026-03-16 | Besprechung | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Linus
Di. | 2026-03-17 | Schreiben | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Linus
Di. | 2026-03-17 | Schreiben | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Arthur
Di. | 2026-03-17 | Server, Hand Teleportation | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Valentin
Mi. | 2026-03-18 | Unity + Schreiben | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Gemeinsam
Mi. | 2026-03-18 | Unity + Schreiben | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Arthur
Do. | 2026-03-19 | Text ausarbeiten | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Arthur
Do. | 2026-03-19 | Diplo | 19:00 | 21:00 | 2:00 | Linus
Do. | 2026-03-19 | Hand Teleportation | 13:00 | 15:00 | 2:00 | Valentin
Do. | 2026-03-19 | Hand Teleportation geschafft | 20:00 | 23:00 | 3:00 | Valentin
Fr. | 2026-03-20 | Text ausarbeiten | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Arthur
Fr. | 2026-03-20 | Geschrieben | 12:00 | 17:00 | 5:00 | Linus
Fr. | 2026-03-20 | Hand Teleportation, Anpassung, Feinschliff | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Valentin
Fr. | 2026-03-20 | Dokumentation | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Valentin
Sa. | 2026-03-21 | Ausarbeitung/Unity Multiplayer | 10:30 | 17:30 | 7:00 | Gemeinsam
So. | 2026-03-22 | Diplomarbeitstext Zusammenfassung + Ist-Analyse | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Arthur
So. | 2026-03-22 | Dokumenation, Abschlussarbeiten | 12:00 | 17:00 | 5:00 | Valentin
So. | 2026-03-22 | Dokumentation | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Linus
So. | 2026-03-22 | Dokumentation | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Linus
Mo. | 2026-03-23 | Dokumentation | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Linus
Mo. | 2026-03-23 | Besprechung, Testing, Abschluss | 10:00 | 12:00 | 2:00 | Gemeinsam
Di. | 2026-03-24 | Dokumentation | 13:00 | 14:30 | 1:30 | Arthur
Di. | 2026-03-24 | Dokumentation, Abschlussarbeiten | 22:00 | 1:00 | 3:00 | Valentin
Di. | 2026-03-24 | Dokumentation, Abschluss | 15:00 | 18:30 | 3:30 | Linus
Di. | 2026-03-24 | Dokumentation | 17:00 | 19:30 | 2:30 | Arthur
Di. | 2026-03-24 | Dokumentation | 22:00 | 23:30 | 1:30 | Linus
Mi. | 2026-03-25 | Dokumentation, Verbesserung | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Arthur
Mi. | 2026-03-25 | Dokumentation, Abschlussarbeiten | 10:00 | 13:00 | 3:00 | Valentin
Mi. | 2026-03-25 | Dokumentation, Stundenliste | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Valentin
Mi. | 2026-03-25 | Dokumentation | 7:00 | 9:00 | 2:00 | Linus
Mi. | 2026-03-25 | Dokumentation, Abschlussarbeiten | 12:00 | 14:30 | 2:30 | Linus
Mi. | 2026-03-25 | Dokumentation, Diplomarbeit Fertig | 17:00 | 19:30 | 2:30 | Linus
Mi. | 2026-03-25 | Dokumentation, Verbesserung, Abschluss | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Arthur